## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2022г. по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский театр кукол» на 2021 год
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
МО «город Екатеринбург»
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
1 | Наличие неудовлетворенности полнотой информации, размещенной на информационных стендах | Разместить на информационных стендах необходимую информацию | 2021-12-31 | Костарева Татьяна Владимировна замдиректора | Информация об учреждении размещена на информационном стенде в кассе театра | 2021-07-01
2 | Отсутствие на официальном сайте учреждения культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование в части раздела «Часто задаваемые вопросы» | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте учреждения культуры раздела «Часто задаваемые вопросы» | 2021-12-31 | Костарева Татьяна Владимировна замдиректора | На официальном сайте театра uralkukla.ru создан раздел «Часто задаваемые вопросы», где размещены ответы на наиболее часто задаваемые зрителями вопросы https://uralkukla.ru/o-teatre/chasto-zadavaemye-voprosy/ | 2021-07-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов
3 | В учреждении культуры и на прилегающей к нему территории не оборудованы входные группы пандусами с учетом доступности инвалидов | Обеспечить в учреждении культуры и на прилегающей к нему территории оборудование входных групп пандусами с учетом доступности инвалидов | 2021-12-31 | Елькин Виктор Фёдорович заместитель директора | На прилегающей к учреждению культуры территории входные группы были оборудованы пандусами для людей с ограничениями по здоровью | 2021-12-27
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)
Директор |  | _____________________________________________ | П.С. Стражников
09.06.2022 г.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками